## Sheet1
IT开发任务列表
一级任务 | 二级任务 | 具体任务 | 目标实现方式 | 风险问题 | 问题可能解决方法
运营团队培训测试系统 | 培训讲师培训系统 | 基于UAT全流程的培训系统 | 单独的一套UAT环境
|  | 跳过审批过程 | 实现审批脚本，用户调用脚本执行审批步骤
| 培训渠道人员输入系统 | 只包含渠道输入流程的环境 | 部署只包含渠道流程的环境： 渠道-客户注册 渠道-身份登记 渠道-授权上传 渠道-基本资料录入
|  | 输入用户资料的模拟 | 1.程序产生用户输入资料 2.根据生产环境的实际数据产生的历史数据
|  | 输入结果比对报告 | 1.根据人员输入结果与要求输入内容进行比对 2.根据输入检查项（输入时间）生成结果报告
| 基础资料审核人员培训系统 | 只包含资料审核流程的环境 | 分别部署包含资料基本审核和居间审核流程的环境： 资料审核-基本资料审核
|  | 审核资料的模拟 | 1.根据征信模拟工具生成的报告及程序产生审核资料 2.根据生产环境的实际数据产生的历史数据
|  | 审核结果比对报告 | 1.根据审核人员输入结果与正确结果进行比对 2.根据审核检查项（审核时间）生成结果报告
| 居间审核人员培训系统 | 只包含资料审核流程的环境 | 分别部署包含资料基本审核和居间审核流程的环境： 资料审核-居间协议审核
|  | 审核资料的模拟 | 1.根据征信模拟工具生成的报告及程序产生审核资料 2.根据生产环境的实际数据产生的历史数据
|  | 审核结果比对报告 | 1.根据审核人员输入结果与正确结果进行比对 2.根据审核检查项（审核时间）生成结果报告
| 面签人员培训系统 | 只包含面签流程的环境 | 部署只包含面签流程的环境： 面签审核
|  | 面签资料的模拟 | 1.程序产生用户面签资料 2.根据生产环境的实际数据产生的历史数据
|  | 面前结果对比报告 | 1.根据面签人员输入结果与正确结果进行比对 2.根据面签检查项（面签时间）生成结果报告
Gsurvey | 增加管理人员管理问题列表的接口 | 实现管理问题列表的接口 | 目前gsurvey问题列表是在代码中的套模板中定义的。若要实现问题管理的增删改查，需要重新定义模板。可以考虑将问题保存在数据库中，运行时程序从数据库中读取后动态产生问题列表。
| 问题查询接口参数修改 | 增加gsurvey查询风控接口的参数 增加gsurvey façade接口参数
自动化测试 | UAT环境的模拟数据 | UAT环境实现，渠道人员的输入 | 根据产生的模拟数据，生成渠道人员输入的内容
| UAT自动化测试 | 实现测试工具 | 自行开发或富士通团队开发
人行征信模拟 | 产生模拟数据 | 目前风控团队没有更新的需求 后续可能会有模拟数据的需求 | 根据产生的模拟数据，生成征信模拟数据模板，再使用已有工具生成征信报告。

## 基础资料审核
审核资料的模拟 | 资料审核节点迁至数据的模拟 | 1.程序产生审核资料前置数据 2.生产环境的实际数据
| 审核结果比对报告 | 1.根据审核人员输入结果与正确结果进行比对 2.根据审核检查项（审核时间）生成结果报告